PROPOSAL PROGRAM

KULIAH KERJA NYATA STEM SEMESTER GENAP 2024/2025

JENDELA BELAJAR: EDUKASI DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN MATA DASAR DI SMA STELLA DUCE 2 YOGYAKARTA

Disusun oleh:

Tim KKN STEM Eye Care

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

2025

BAB I

PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Kesehatan mata merupakan salah satu aspek penting sebagai jendela kehidupan dalam menunjang aktivitas dan mendukung proses pembelajaran terutama pada anak usia sekolah. Seiring perkembangan zaman, hampir semua kalangan usia sering menghabiskan banyak waktu dengan layar monitor. Hal ini tentunya akan memberikan dampak pada kesehatan mata salah satunya adalah kelainan refraksi mata (Ichsan, 2022). Kelainan refraksi merupakan kondisi di mana cahaya yang masuk tidak dapat difokuskan dengan tepat sehingga bayangan akan tampak buram. Kelainan ini menjadi penyebab low vision terbanyak kedua di dunia (Jabar, 2021). Berdasarkan data International Agency for the Prevention of Blindness (2021), terdapat 165 juta anak di dunia yang mengalami gangguan refraksi berupa rabun jauh dan diperkirakan jumlahnya akan terus meningkat menjadi 275 juta anak pada tahun 2050. Di Indonesia, terdapat 3,6 juta anak yang mengalami gangguan refraksi di mana diperkirakan 3 dari 4 anak dengan gangguan tersebut belum mendapat koreksi dengan kacamata (Kemenkes, 2024).

Gangguan pengelihatan yang tidak terdeteksi dan tidak tertangani akan berdampak pada penurunan kemampuan belajar, prestasi akademik, dan berdampak pada kualitas hidup jangka panjang. Kelainan refraksi akan berdampak pada peningkatan kemungkinan perubahan patologis pada mata hingga kebutaan. Hal ini tentunya akan berdampak pada kesejahteraan psikososial dan kesempatan anak dalam menempuh pendidikan. Namun, masih banyak remaja mengalami gangguan pengelihatan tidak teridentifikasi karena kurangnya kepedulian dan akses pada pemeriksaan kesehatan mata secara berkala. Deteksi dini dan penanganan gangguan pengelihatan merupakan kunci dalam mencegah dampak jangka panjang. Hal tersebut juga sejalan dengan upaya yang dilakukan pemerintah dalam peningkatan akses layanan kesehatan promotif dan preventif bagi kesehatan masyarakat (Kemenkes, 2020).

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, tim KKN STEM Eye Care melanjutkan penguatan program kolaborasi pengabdian masyarakat tematik berbasis International Service Learning bersama The Hongkong Polytechnic University. Sebagai bagian dalam program tersebut, KKN STEM Eye Care akan melakukan program pengabdian masyarakat berupa pemeriksaan kesehatan mata yang bertempat di SMA Stella Duce 2 Yogyakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan layanan promotif berupa penyuluhan, tanya jawab, dan kuis serta layanan preventif berupa pemeriksaan kesehatan mata anak untuk meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga kesehatan mata. Upaya ini dilakukan sebagai komitmen  yang akan memperkuat kesehatan dan pendidikan siswa dengan sinergi dalam menciptakan dampak berkeanjutan serta ruang belajar bersama di komunitas.

# BAB II

SASARAN DAN LUARAN

## Sasaran Program

Program ini menyasar seluruh civitas di SMA Stella Duce 2 Yogyakarta. Sasaran utama program meliputi:

- Seluruh siswa kelas X, XI, XII di SMA Stella Duce 2 Yogyakarta sebagai sasaran utama dan sebagai kelompok berisiko tinggi terhadap gangguan refraksi yang sering tidak terdeteksi.

- Seluruh guru dan karyawan di SMA Stella Duce 2 Yogyakarta sebagai sasaran tambahan.

## 2.2 Luaran dan Spesifikasi Luaran

Berbagai program kerja yang dirancang dalam KKN ini diharapkan dapat menghasilkan luaran nyata berupa:

- Peningkatan kesadaran siswa SMA Stella Duce 2 Yogyakarta terhadap pentingnya kesehatan mata terlebih pada deteksi dini gangguan refraksi.

- Teridentifikasinya siswa dengan gangguan pengelihatan yang membutuhkan koreksi atau rujukan lebih lanjut.

- Peningkatan kapasitas sekolah dalam menjalankan upaya promotif dan preventif pada kesehatan siswa khususnya pada kesehatan mata.

- Terciptanya kolaborasi pengabdian masyarakat tematik berbasis International Service Learning yang dapat direplikasi di institusi lain.

Selain itu, luaran spesifik yang ditargetkan antara lain:

- Terlaksanya layanan edukasi kesehatan mata secara interaktif pada siswa melalui media penyuluhan, sesi tanya jawab, dan kuis edukatif berbasis remaja.

- Terlaksanya pemeriksaan kesehatan mata dasar bagi seluruh siswa kelas X, XI, XII serta guru dan karyawan di SMA Stella Duce 2 Yogyakarta.

- Terdokumentasinya seluruh data temuan serta laporan kegiatan kesehatan mata siswa sebagai hasil evaluasi dan tindak lanjut bagi yang membutuhkan koreksi pengelihatan atau rujukan lebih lanjut.

- Peningkatan pengalaman mahasiswa dalam pengabdian masyarakat dan lintas disiplin dengan pelayanan berbasis komunitas secara langsung.

## Media Publikasi Luaran

Selama pelaksanaan kegiatan KKN akan menghasilkan hasil pemeriksaan serta berbagai bentuk visualisai menggunakan berbagai media komunikasi sebagai bagian dari dokumentasi sekaligus sarana informasi. Media yang direncanakan meliputi lembar hasil pemeriksaan dan visualisasi kegiatan utama berupa foto-foto dokumentasi yang merekam setiap tahapan pelaksanaan program, serta video dokumentasi yang akan merangkum keseluruhan proses kegiatan secara dinamis dan menarik. Seluruh luaran ini akan diunggah secara berkala melalui platform media sosial resmi kelompok, seperti TikTok dan Instagram. Penggunaan media sosial ini ditujukan untuk meningkatkan jangkauan informasi pada masyarakat luas.

# BAB III

METODE PELAKSANAAN

## 3.1 Program Kegiatan

Program edukasi dan pemeriksaan kesehatan mata di SMA Stella Duce 2 Yogyakarta merupakan bagian dari kegiatan pengabdian masyarakat KKN STEM Eye Care sebagai lanjutan dan penguatan program International Service Learning yang berkolaborasi dengan The Hongkong Polytechnic University. Pelaksanaan program kegiatan akan terdiri dari memberikan layanan promotif serta layanan preventif. Layanan promotif berupa penyuluhan, tanya jawab, dan kuis terkait kesehatan mata terutama pada kelainan refraksi mata. Selain itu, layanan preventif berupa pemeriksaan kesehatan mata dasar anak dengan skrining gangguan refraksi mata dengan pengukuran ketajaman visual, gerak bola mata, tes buta warna, pemeriksaan mata eksternal dan internal, mini games, dan edukasi hasil pemeriksaan.

### 3.1.1 Program Utama

- Nama Program

“Jendela Belajar: Edukasi dan Pemeriksaan Kesehatan Mata Dasar Siswa di SMA Stella Duce 2 Yogyakarta”

- Waktu Pelaksanaan

Hari/tanggal	: Senin-Jumat, 04-08 Agustus 2025

Tempat	: SMA Stella Duce 2 Yogyakarta

c. Rancangan Anggaran

Tabel 1 Rencana Anggaran Program

| Sumber Dana: LPPM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nama Barang | Jumlah | Satuan | Harga | Sub-total |
| Cetak lembar snellen chart dan ischihara book | 20 | pcs | Rp1.000 | Rp20.000 |
| Baterai | 4 | pcs | Rp5.000 | Rp20.000 |
| Souvenir/snack kecil | 500 | pcs | Rp1.000 | Rp500.000 |
| Alkohol swab | 3 | box | Rp20.000 | Rp60.000 |
| Total |  |  |  | Rp600.000 |

d. Indikator Keberhasilan Program

Indikator keberhasilan program adalah sebagai berikut:

- Terselenggaranya sesi edukasi yang diikuti ≥ 60% dari seluruh siswa yang terlibat secara interaktif pada siswa melalui media penyuluhan, sesi tanya jawab, dan kuis edukatif berbasis remaja.

- Terselenggaranya pemeriksaan kesehatan mata dasar yang diikuti ≥ 50% dari seluruh siswa kelas X, XI, XII serta guru dan karyawan di SMA Stella Duce 2 Yogyakarta.

- Terdokumentasinya seluruh data temuan serta laporan kegiatan kesehatan mata siswa sebagai hasil evaluasi dan tindak lanjut bagi yang membutuhkan koreksi pengelihatan atau rujukan lebih lanjut.

- Terbentuknya laporan pengabdian dan refleksi pengalaman hasil kegiatan yang dapat diserahkan ke SMA Stella Duce 2 Yogyakarta serta Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta.

e. Alat Verifikasi

Verifikasi menggunakan hasil lembar pemeriksaan untuk menilai jumlah keterlibatan siswa serta melihat hasil pemeriksaan kesehatan mata.

f. Pembagian Tugas Anggota Tim

Tabel 2 Pembagian Tugas Anggota

| Ketua | STEPHANIE KUMALA SARI |
| --- | --- |
| Sekretaris dan Bendahara | AMARILLIS CROSTAROSA PUTRIA KRESNADI |
| Publikasi, Dekorasi, dan Dokumentasi (PDD) | - HENOKH BANNISTER SEBASTIAN TUBALAWONY - NOVELIA EMMA ANGELINA MAAHURY - EUNIKE CHARA SHALOMITA - SHELMIRA RESIANI - SHANIA AGUSTINE KARTIKA DEWI ABIEL UTOMO - LAURENTIUS ADHITYA DHIMAS EDSAN PUTRO |
| Perlengkapan | - ABNER EFFRAIM DOVAN - NATHANIELLE GAVRILO LAKSMONO PUTRO - JOCHANAN AZARYA ANTONO - ADRIEL ADYATAMA PUTRA - YOHANES EUREKA ADI NUGRAHANTO |
| Humas | - JOCELYNE ANABELA DEWAYANTI - NI KADE DIAN ARY CAHYANI |
| Pelaksana Program | - ANDREAS PAX CAMARA - KADEK LUCYANA DWI SANTHI - ZENINE CHAROLIN SINULINGGA - KAREN CANDARA SASMI WAIRARA - DARRYL NICHOLAS DWISETYA - AHAVA TASA SASABONE - ELSARAI RAMANDEY - ELEONORA BINTANG DAHAYU PRABASARI - NICHOLAS EVAN SANTOSO - RINJANI NABABAN - EBENEXER DEVARA YECKOPRADANA - FIONA FLORENCIA IRENA - NITA PUSPITA - HILSAZEA HARTONO |

g. Rencana Kegiatan

Tabel 3 Rencana Kegiatan Program

| Hari/Tanggal | Keterangan Kegiatan |
| --- | --- |
| Senin-Jumat/28 Juli – 01 Agustus 2025 | Koordinasi dengan pihak sekolah dan internal tim KKN STEM Eye Care |
|  | Persiapan alat dan bahan |
|  | Pembuatan instrumen |
| Senin/04 Agustus 2025 | Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan mata dasar - Jam 09.00-10.00: pemeriksaan untuk kelas X MIPA 1 dan guru/karyawan - Jam 10.00-11.00: pemeriksaan untuk kelas X MIPA 2 dan guru/karyawan - Jam 11.00-12.00: pemeriksaan untuk kelas X IPS 1 dan guru/karyawan - Jam 12.00-13.00: istirahat - Jam 13.00-14.00: pemeriksaan untuk kelas X IPS 2 dan guru/karyawan |
| Selasa/06 Agustus 2025 | Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan mata dasar - Jam 09.00-10.00: pemeriksaan untuk kelas XI MIPA 1 dan guru/karyawan - Jam 10.00-11.00: pemeriksaan untuk kelas XI MIPA 2 dan guru/karyawan - Jam 11.00-12.00: pemeriksaan untuk kelas XI IPS 1 dan guru/karyawan - Jam 12.00-13.00: istirahat - Jam 13.00-14.00: pemeriksaan untuk kelas XI IPS 2 dan guru/karyawan |
| Rabu/07 Agustus 2025 | Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan mata dasar - Jam 09.00-10.00: pemeriksaan untuk kelas XII MIPA 1 dan guru/karyawan - Jam 10.00-11.00: pemeriksaan untuk kelas XII MIPA 2 dan guru/karyawan - Jam 11.00-12.00: pemeriksaan untuk kelas XII IPS 1 dan guru/karyawan - Jam 12.00-13.00: istirahat - Jam 13.00-14.00: pemeriksaan untuk kelas XII IPS 2 dan guru/karyawan |
| Kamis/08 Agustus 2025 | Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan mata dasar - Jam 09.00-10.00: pemeriksaan untuk kelas X BAHASA dan guru/karyawan - Jam 10.00-11.00: pemeriksaan untuk kelas XI BAHASA dan guru/karyawan - Jam 11.00-12.00: pemeriksaan untuk kelas XII BAHASA dan guru/karyawan - Jam 12.00-13.00: istirahat Persiapan edukasi kesehatan |
| Jumat/09 Agustus 2025 | Pelaksanaan edukasi kesehatan mata diikuti dengan game/funday untuk seluruh siswa |

h. Teknis Pelaksanaan Program dan Prosedur Kerja Program

Untuk melaksanakan program “Edukasi dan Pemeriksaan Kesehatan Mata Dasar Siswa di SMA Stella Duce 2 Yogyakarta” dengan baik, akan dilakukan teknis dan prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

1. Persiapan Awal

- Perencanaan program, menentukan tujuan, sasaran peserta dan waktu pelaksanaan kegiatan yang tepat.

- Melakukan audiensi dan komunikasi dengan pihak sekolah SMA Stella Duce 2 Yogyakarta untuk pengurusan izin, penyusunan jadwal, dan persiapan tempat serta siswa.

- Melakukan koordinasi dengan internal tim KKN STEM Eye Care dengan penentuan peran anggota, penyusunan alur pemeriksaan, persiapan edukasi.

- Persiapan alat pemeriksaan mata, instrumen hasil pemeriksaan, materi edukasi, kuis, dan perlengkapan dokumentasi kegiatan.

2. Pelaksanaan

- Pemeriksaan: pendaftaran dengan pengisian identitas dan penandatanganan lembar persetujuan siswa, pemeriksaan kesehatan mata, pencatatan hasil pemeriksaan, edukasi sesuai hasil pemeriksaan dan rujukan jika diperlukan.

- Edukasi: penyulihan, tanya jawab interaktif, kuis.

3. Evaluasi

- Evaluasi berdasarkan hasil lembar pemeriksaan dan kuis yang dilakukan.

4. Dokumentasi dan Laporan

- Mencatat dan rekap seluruh hasil pemeriksaan serta pengumpulan data jumlah siswa yang diperiksa.

- Menyusun laporan kegiatan yang mencakup evaluasi data hasil pelaksanaan program, penyusunan laporan dan publikasi untuk pengembangan yang berkelanjutan.

- Visualisasi kegiatan melalui foto dan video berbagai tahap kegiatan yang dibagikan melalui media sosial KKN STEM Eye Care.

DAFTAR PUSTAKA

Ichsan, M. (2022). Edukasi kesehatan mata dan deteksi dini   gangguan   mata   pada   santri   di   pondok pesantren. Madago  Community  Empowerment  For Health Journal. Vol 1, No. 2, Tahun 2022.

Jabar JM, Mahenra RG, Tinggi S, Kesehatan I, Husada D. Gambaran Pengetahuan Mahasiswa Tingkat Satu Diploma Tiga Refraksi Optisi Tentang Kelainan Refraksi. J Sehat Masada Vol. 2021

https://kemkes.go.id/id/sayangi-mata-anak-sedari-dini-untuk-investasi-masa-depan